## Приложение 5 таблица
Приложение № 5
к Договору №
от «______» ____________2024 г.
Перечень платежей по Договору
№ | Наименование контрольного этапа для оплаты | Порядок оплаты | Срок выполнения события | Период платежа (КД - календарные дни) | Сумма платежа, в руб. без НДС | Сумма платежа, в руб. с НДС | энергоблок | Подтверждающий документ
(план)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.1.1. | Перечень платежей по Комплекту Оборудования для энергоблоков 1,2,3:
2.1.1.1. | Заключение Договора поставки (запуск Оборудования в производство) | Авансовый платеж - 30% | 4 квартал 2024 | в течение 30 КД с даты подписания договора, выставления счета на оплату и предоставления независимых гарантии возврата авансового платежа и исполнения договора |  |  | 1,2,3 | 1. Договор поставки между Поставщиком и ООО «Интер РАО - Инжиниринг».
2. счет на оплату.
3. Независимая гарантия на возврат аванса (п.19.6. Договора).
4. Независимая гарантия надлежащего исполнения Договора (п. 19.4. Договора).
2.1.1.2. | Поставка Оборудования на Склад Покупателя | Оплата - 70% | октябрь 2025 | в течение 30 КД после поставки на Склад Покупателя соответствующей партии, согласно Приложения №3 |  |  | 1,2,3 | 1. Товарно - транспортная накладная (ТТН).
2. ТОРГ-12.
3. Комплект документов, указанных в п.26.9 Договора.
4. счет на оплату.
5. Независимая гарантия на гарантийный период (п.19.5. Договора).
ИТОГО за Комплект Оборудования для энергоблоков 1,2,3
ИТОГО по Договору
в том числе НДС
* Периоды, указанные в столбце "Срок выполнения события" являются предварительными, но не меняют и не должны менять сроки в отношении обязательств установленных Договором.
Подписи сторон
| От имени Покупателя |  |  |  | От имени Поставщика
| ООО «Интер РАО – Инжиниринг» |  |  |  | ООО «»
| ____________________/А.В. Карамышев/ |  |  |  | ____________________//